## Project Schedule
Project Schedule | Tuần 1 (18/02 - 24/02) | Tuần 2 (27/02 - 03/03) | Tuần 3 (04/03 - 10/03) | Tuần 4 (11/03 - 17/03) | Tuần 5 (18/03 - 24/03) | Tuần 6 (25/03 - 31/03) | Tuần 7 (01/04 - 07/04) | Tuần 8 (08/04 - 14/04) | Tuần 9 (15/04 - 21/04) | Tuần 10 (22/04 - 28/04) | Tuần 11 (29/04 - 05/05) | Tuần 12 (06/05 - 12/05) | Tuần 13 (13/05 - 19/05) | Tuần 14 (20/05 - 26/05) | Tuần 15 (27/05 - 02/06)
Phân tích đề tài
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Tìm hiểu các công nghệ và kỹ thuật áp dụng trong đồ án
Sprint 1: Xây dựng trang chủ
Thiết kế layout trang chủ
Hiển thị sản phẩm nổi bật, sản phẩm đang áp dụng chương trình giảm giá.
Sprint 2: Xây dựng trang danh sách sản phẩm
Thiết kế layout trang danh sách sản phẩm
Hiển thị danh sách sản phẩm theo loại đàn
Tìm kiếm sản phẩm.
Lọc sản phẩm theo tên nhà sản xuất, mức giá và xếp hạng sản phẩm.
Sprint 3: Xây dựng trang chi tiết sản phẩm
Thiết kế layout trang chi tiết sản phẩm
Hiển thị chi tiết sản phẩm bao gồm: hình ảnh, giá bán, xếp hạng, thông số kỹ thuật, bình luận về sản phẩm.
Hiển thị các sản phẩm liên quan đến sản phẩm đang xem.
Bình luận, xếp hạng và chia sẻ sản phẩm.
Sprint 4: Xây dựng trang chi tiết giỏ hàng
Thiết kế layout trang chi tiết giỏ hàng
Hiển thị tổng quan thông tin giỏ hàng trên thanh điều hướng
Hiển thị thông tin chi tiết những sản phẩm trong giỏ hàng ở trang chi tiết giỏ hàng
Thêm, xoá, sửa thông tin giỏ hàng
Sprint 5: Xây dựng trang thanh toán
Thiết kế laytout trang thanh toán
Hiển thị thông tin thanh toán và các phương thức thanh toán
Sprint 6: Xây dựng trang admin
Thiết kế layout trang admin
Xây dựng chức năng thêm, xoá, sửa các nội dung của trang web
Sprint 7: Xây dựng các chức năng còn lại của trang web
Thiết kế và xây dựng trang liên hệ và giới thiệu
Chatbot Facebook Messenger
Sprint 8: Hoàn thiện đồ án
Fix bugs
Publish đồ án lên Azure

## Project Backlog
Project Backlog
STT | Chức năng
1 | Hiển thị sản phẩm nổi bật, sản phẩm đang áp dụng chương trình giảm giá.
2 | Hiển thị danh sách sản phẩm theo loại đàn.
3 | Hiển thị chi tiết sản phẩm bao gồm: hình ảnh, giá bán, xếp hạng, thông số kỹ thuật, bình luận về sản phẩm.
4 | Hiển thị các sản phẩm liên quan đến sản phẩm đang xem.
5 | Tìm kiếm sản phẩm.
6 | Lọc sản phẩm theo tên nhà sản xuất, mức giá và xếp hạng sản phẩm.
7 | Bình luận, xếp hạng và chia sẻ sản phẩm.
8 | Quản lý giỏ hàng.
9 | Quản lý thanh toán.
10 | Quản lý tài khoản.
11 | Chatbot thông qua Facebook Messenger.